宜春市科学技术局2019年度科技计划项目

绩效评价报告

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

“十二五”以来，在市委、市政府的正确领导和高度重视下，按照上级科技部门的要求，解放思想、开拓创新、积极探索、勇于实践，始终坚持以创新驱动为引导，以科技开放为先导，以协同创新为主线，以科技入园为抓手，以产业升级为依托，不断强化企业创新主体地位，大力推进科技管理体制机制创新，努力形成多元开放、集成高效的创新体系，有效提升了全市科技创新能力。

为深入实施创新驱动发展战略，深化科技体制改革，《宜春市“十三五”科技创新升级规划》提出以提升企业技术创新能力为重点，以人才团队建设为核心，以平台载体建设和重大科技专项为抓手，按照“发展升级、小康提速、绿色崛起、实干兴赣”发展方针，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，着力实施科技发展创新工程，着力推进科技协同创新，着力增加创新成果供给，着力推进科技成果转移转化，着力优化创新创业环境氛围，加快以科技创新为核心的全面创新，推进创新型宜春建设，为建设美丽宜春、决胜全面小康提供强劲动力。

为继续提升宜春市科技工作成效，宜春市科学技术局（以下简称：市科技局）每年延续申请科技计划项目立项，为实现宜春经济社会又好又快发展提供强有力的科技支撑。

# 一、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果：评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为65.88分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“中”。

2019年科技计划项目得分汇总表

| 项目决策 （16分） | 项目过程 （14分） | 项目产出 （35分） | 项目效益 （35分） | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.50 | 9.50 | 26.21 | 24.67 | 65.88 |

（二）主要结论：

2019年，市科技局延续设立科技计划项目，项目预算安排资金300.00万元，按9项工作进行开展，分别为科技项目、高企培育、平台载体、创新基地、科技合作、科技服务、高新技术产业产值、高新技术产业园、生态文明科技。9项工作中，科技项目、高企培育、平台载体、科技合作以及科技服务完成效果较佳。但科技计划项目整体实施成效略有不足，同时存在项目立项初衷执行不准确、项目资金管理执行不严谨、项目绩效管理能力需加强以及项目实施成效待提升等问题。

# 二、主要存在的问题

1.项目立项初衷执行不准确

一是项目目标设定不合理。①与“专利申请和授权量增长200%，每万人有效发明专利拥有量达到2件”和“力争进入全省前6位，科技进步贡献率达到60%”的总体目标任务无关联；②与重大科技专项、重点研发计划、公共科技服务计划等规划不相符。

二是子项立项程序未执行。科技计划项目是指“在一定期限内进行的科学技术研究开发及相关活动”，而2019年宜春市科技计划项目中开展的组织科技合作与对接、开展科技培训等相关活动，未执行发布申报指南、企事业单位申报、主管部门推荐、材料形式审查、专家评审、联席会议讨论、市政府审批后予以立项的子项立项程序。市政府批复立项后，列入宜春市年度科技计划，由市科技局与市财政局联合下达年度立项计划和资助经费文件。

三是工作开展关联性不足。科技计划项目主要为宜春市具有独立法人资格的企业、科研院所和高等院校等的自主创新研究，而2019年宜春市科技计划项目开展的各项工作与自主创新研究关联性不足。

2.项目资金管理执行不严谨

一是项目资金使用方向不规范。①项目专项资金管理办法-《关于印发<宜春市市级科技计划项目管理办法（试行）>的通知》（宜财教〔2014〕2号）明确规定“科技计划项目组织单位-市财政局、市科技局，项目承担单位-具有独立法人资格的企业、科研院所和高等院校等”，2019年项目承担单位和资金实际使用单位均为市科技局；②2019年科技计划项目经费未向重大科技工程、重大产业、重大项目、重大科技合作、重大平台、优势创新团队倾斜；③2019年科技计划项目经费支出均为市科技局为组织开展科技活动基础性工作发生的前期调研费用，未涉及项目研究过程中发生的直接费用和间接费用。

二是项目资金使用规范性需加强。2019年科技计划项目共支出300.00万元，其中科技服务支出中含贫困户脱贫支出9.90万元，同时在本专项中列支基本支出133.82万元。

3.项目立项编制能力需加强

一是项目实施计划未制定。市科技局未针对2019年度科技计划项目各项工作制定项目实施计划，明确工作达成目标、执行要求以及预期效益，项目执行依据较为薄弱。

二是项目立项材料编制不规范。如：①2019年科技计划项目立项提交的材料中，绩效目标申报表总目标与阶段性目标（年度）完全一致；②项目绩效目标主要内容9项，与项目14项实施内容关联性不高；③项目指标中质量指标未细化分解；如：数量指标“力争建设创新型县（市、区）1-2个”与经济效益指标“高新技术产业增加值‘增长10%左右’”难以衡量；④项目绩效目标主要内容与绩效指标未对应，如：绩效目标主要内容“预期效果：力争建设创新型县（市、区）1-2个，认定创新型乡镇6个”未在项目指标-效果指标中对应体现，而在项目产出指标-数量指标中；⑤项目绩效目标申报表填报项目名称“科技计划项目经费”，项目名称填报错误。

三是项目预算编制不充分。如：项目预算编制一直延用往年项目预算情况，未另行论证2019项目预算，未明确预算内容，预算额度测算和项目预算资金分配依据均不充分，导致项目资金利用率不高。

四是项目目标值偏低。如：①计划争取省级以上科技项目≥30项，实际完成86项，完成度达286.67%；②计划完成高新技术企业认定≥100家，实际完成232家，达成率232.00%；③计划完成科技培训开展活动，参训人员≥300人，实际参训人员957人，参训人员达成率319.00%。

4.项目具体实施成效待提升

一是项目实施控制能力不足。①2019年度科技计划项目计划完成创新型乡镇认定6个，由于省科技厅停止认定创新型乡镇工作，2019年市科技局未进行省级创新型乡镇申报工作，实际完成0个；②2019年度计划完成5个生态文明科技示范村（社区），实际完成0个，仅开展相关科技宣传工作。

二是项目申报条件审核能力偏弱。如：①2019年经市科技局初审后，申报省级以上科技创新平台24个，实际争取省级以上科技创新平台5个，申报通过率20.83%；②2019年市科技局申报2个省级创新型县（市、区），实际通过1个，省级创新型县市申报通过率=1/2=50.00%。

# 三、有关建议

1.提高项目统筹能力，严格执行立项初衷

一是参考往年或同类型、等级单位项目实施完成情况，制定项目各项工作内容计划，合理设置年度目标，同时应与项目总体目标重点工作任务相关联；二是严格执行项目立项程序，按照相关流程，做到“申报公开、过程受控、全程监督”和全过程“可申诉、可查询、可追溯”；三是落实项目责任主体，严格执行项目立项初衷，做到项目实际开展的科技工作符合自主创新研究内容，保证项目按时开展结项（验收）。

2.严控项目资金管理，提高资金使用成效

一是强化项目资金审核管理能力，向重大科技工程、重大产业、重大项目、重大科技合作、重大平台、优势创新团队倾斜，规范项目资金使用方向；二是严格按照项目专项资金管理办法载明的项目资金使用方向与开支范围，规范合理使用项目资金，避免截留、挤占、挪用项目经费的现象发生。

3.严格规范项目立项，合理编制项目预算

一是应制定项目各项工作计划，明确项目建设、实施标准，保证项目各项工作实施开展的可行性；二是严格落实项目立项标准，执行项目立项程序，待批复项目立项成立后，下拨项目资金；三是规范编制项目立项材料，厘清项目绩效目标申报表中各项表格、标题、内容的关联和差异，避免绩效目标申报表的各项内容难以对应，甚至矛盾的情况发生，同时设置清晰、明确的指标值，为后续项目各项工作的开展提供“稳定标杆”；四是根据项目各项工作计划，明确预算内容，充分利用往年项目同类型工作开展情况和资金使用情况，测算项目预算，合理分配项目各项工作预算，提高项目成本控制能力；五是参考往年或同类型、等级单位项目实施完成情况，制定项目各项工作内容计划，合理设置工作计划完成目标，同时应与项目总体目标重点工作任务相关联。

4.加强项目控制管理，提升项目实施成效

一是提高项目“风险”预估能力和项目执行控制能力，及时预见项目可能存在的取消或者政策变动情况，利用“运行监控”抓手，了解项目实施开展情况，作出合理调整；二是加强项目申报条件审核能力，根据上级政府科技项目开展要求，选择申报条件达成度高的单位和机构，申报相关项目，提高项目实施成效。